## Orçamento inicial
ORÇAMENTO
Empresa | Vilatro Construção & Engenharia, Lda.
Rua Engenheiro Joaquim Botelho de Lucena, nº28
5000-705 Vila Real
NIF: 518849651
Email: gestao.vilatro@gmail.com
Cliente
Obra
Data
Rubrica | Descrição | Preço total
1. | ESTALEIRO | 63359.2
1.1. | Montagem, exploração e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os custos relativos ao apoio e acompanhamento.
1.1.1 | Montagem | 25000
1.1.2 | Exploração | 32000
1.1.3 | Desmontagem | 5325
1.2 | Execução e desenvolvimento do Plano de Resíduos na Construção, de acordo com a legislação em vigor, incluindo tratamento, valorização e transporte a vazadouro autorizado dos resíduos da construção. | 705.72
1.3 | Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com legislação em vigor. | 328.48
2. | DEMOLIÇÕES | 42000
2.1 | Execução de demolição geral dos edificios existentes incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes. | 42000
3. | MOVIMENTO DE TERRAS | 34299.86
3.1 | Escavação geral em terreno de qualquer natureza para abertura da caixa do pavimento terreo da cave, incluindo entivação, escoramentos, escoanento de águas, compactação da base, posterior aterro de encosto aos elementos estruturais, rega, compactação, limpeza e transporte para vazadouro das terras sobrantes, de acordo com os desenhos. Analisar viabilidade de vazadouro total ou parcial no tardoz do terreno em talude. | 28161.72
(considerado material escavável a balde)
(não havendo informação sobre o terreno, considera-se a área da garagem com 3m de altura média)
3.2 | Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundações de sapatas de muros, linteis, paredes, escadas e poços de elevador, incluindo entivação, escoramentos, escoamento de águas, compactação da base, posterior aterro de encosto aos elementos estruturais, rega, compactação, limpeza e transporte para vazadouro das terras sobrantes, de acordo com os desenhos. | 4333.064
(considerado material escavável a balde)
3.3 | Aterro com material proveniente da escavação ou de empréstimo, para enchimento de taludes ou plataformas dos arranjos exteriores, executado por camadas devidamente compactadas, tudo conforme desenhos e descrição do Caderno de Encargos. | 1805.076
4. | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO | 563696.2959
4.1 | Fornecimento e aplicação de betão de limpeza e regularização, do tipo C16/20, numa camada de aproximadamente 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 3440.6834
4.2 | Fornecimento e aplicação de betão em elementos de fundação, do tipo C30/37, incluindo cofragem e descofragem dos elementos, fornecimento, corte, moldagem e aplicação de armaduras do tipo A500NR e todos os trabalhos e materiais nescessários ao cumprimento do projecto de execução, nos seguintes elementos:
4.2.1 | Sapatas Isoladas | 12686.919
4.2.2 | Sapatas muros | 17890.5555
4.2.3 | Vigas lintel | 3458.4138
4.2.4 | Vigas de equilibrio | 4890.4812
4.3 | Fornecimento e aplicação de betão em estrutura, do tipo C30/37, incluindo cofragem e descofragem dos elementos, fornecimento, corte, moldagem e aplicação de armaduras do tipo S500 e todos os trabalhos e materiais nescessários ao cumprimento do projecto de execução, nos seguintes elementos:
4.3.1 | Muros | 123300
4.3.2 | Pilares | 58085.4942
4.3.3 | Vigas | 79079.4095
4.3.4 | Escadas | 8811.6861
4.3.5 | Lajes maciças | 222144.05
(considerada laje da rampa da garagem)
4.4 | Fornecimento e execução de pavimento da garagem, em betão com acabamento industrial, incluindo regularização do terreno, Tout-venant de 0,20 cm, betão armado de 12 cm e malhasol. | 29446.6448
Estrutura Metálica
4.5 | Execução e aplicação de pilares em elementos metálicos em perfis tubulares em aço decapados e chapas, com protecção anti-corrosiva e demão de tinta de acabamento, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos, necessários a sua boa execução,aplicação, funcionamento e acabamento.
4.5.1 | HE160 A | 461.9584
5. | ALVENARIAS | 111400.7785
5.1 | Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do tipo termo acustico 25 da Artebel ou equivalente com 25cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 56797.442
5.2 | Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do tipo termo acustico 20 da Artebel ou equivalente com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 10940.269
5.3 | Paredes interiores da cave em Bloco de cimento 50x20x15 face a vista, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 149.1785
5.4 | Fornecimento e execução de paredes interiores entre apartamentos e entre apartamentos e zonas comuns, em bloco térmico do tipo termo acustico 25 da Artebel ou equivalente com 25cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 34648.354
5.5 | Fornecimento e execução de paredes tapa-vistas em alvenaria de tijolo/bloco de 10cm, incluindo revestimento tipo RDAe todos os trabalhos necessários. | 216.895
5.6 | Fornecimento e instalação de cassonetos para portas interiores de correr, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 8648.64
6. | COBERTURA | 154438.1437
6.1 |  | 8430.1552
6.2 | Idem com pavimento em lajetas de cimento | 2138.925
6.3 | Fornecimento e execução de coberturas inclinadas composta por camada de regularização em betonilha, subtelha, telha cerâmico tipo Lusa, incluindo cumes, peças de beirado e de remate e todos os trabalhos necessários de acordo com as normas do fabricante e especificações técnicas. | 113404.0935
6.4 | Fornecimento e execução de elementos em zinco 12 natural, incluindo dobras, soldas fixações, tela pitonada de assentamento e todos os materiais necessários ao seu adequado funcionamento:
6.4.1 | rufo de topo das coberturas | 1316.182
6.4.2 | caleira de encosto de telhados com cotas diferentes e de encontro de águas | 20536.108
6.4.3 | rufo de topo das janelas das mansardas | 1572.4
6.5 | Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria com cerca de 1m e meio de altura com acabamento areado e pintado, incluindo todos os trabalhos necessários. | 7040.28
7. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 16466.2015
7.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos devarandas, incluindo betonilha de regularização,telas asfálticas de 3kg+4kg,e betonilha de protecção pronta a receber acabamento final. | 719.1536
7.2 | Fornecimento e aplicação de isolamento XPS com 6cm de espessura, entrepavimentos de apartamentos do piso 1 e garagem da cave -1, incluindo betonilha de regularização, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
| Alternativa em manta Boltherm sobre laje de betão | 8513.3475
7.3 | Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos de wc, com argamassa cimentícia do tipo Mapelastic. | 7233.7004
8. | REVESTIMENTOS EXTERIORES | 135519.2539
Paredes
8.1 | Fornecimento e execução de revestimento exterior tipo Etics, composto por isolamento térmico em EPS de 60mm, aplicado sobre a alvenaria, camada de base de argamassa reforçada com fibra de vidro e camada de revestimento final em cor a escolher, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamento. | 91855.9878
8.2 | Idem em tectos das varandas. | 1096.0611
8.2 | Fornecimento e execução de revestimento em pedra tipo Vila Real, em pedras de 60x40x1, aplicado sobre revestimento de Etics, na zona da cave e r/c no alçado principal. | 8076.8432
8.4 | Fornecimento e execução de revestimento em pedra bujardada tipo Vila Real, de 3cm de espessura em:
8.4.1 | Rebordo de vãos
8.4.2 | Separação de pisos
8.4.3 | Esquinas dos edifícios
| Alternativa em reforço de Etics, mais saliente e em cor diferente | 12471.1244
8.5 | Fornecimento e execução de revestimento exterior em soletos incluindo ripado vertical e horizontal, isolamento térmico e todos os trabalhos necessários.
| Alternativa em Etics de 60mm, aplicado sobre alvenaria, em cor a escolher. | 22019.2374
9. | REVESTIMENTOS INTERIORES | 393014.1226
Paredes
9.1 | Fornecimento e execução de regularização de portais para fixação de caixilharia se portas de entrada de apartamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos nescessários. | 6570.585
9.2 | Revestimento de paredes interiores de alvenaria, em zonas humidas, para posteior aplicação de cerâmico, com reboco de argamassa de cimento para receber revestimento final. | 21082.74
9.3 | Fornecimento e execução de reboco de paredes interiores de alvenaria, com acabamento areado (interior de escadas de todo o edificio), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução e acabamento, incluindo pintura. | 4084.8288
9.4 | Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário.
9.5 | Parede em pladur standard de placa dupla de 13mm em cada face com isolamento termico em lã mineral. | 27603.485
9.6 | Parede em pladur hidrófugo de placa dupla de 13mm em cada face com isolamento termico em lã mineral. | 3318.7064
9.7 | Parede em pladur de placa dupla de 13mm em cada face, uma face hidrófuga e outra standard, com isolamento termico em lã mineral. | 40550.114
9.8 | Revestimento final de paredes de alvenaria, interior de apartamentos e zonas comuns, para posterior pintura, em gesso projectado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 45694.3314
9.9 | Revestimento final em paredes de cozinhas e wc ́s em material cerâmico, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 61615.05
(considerado cerâmico até 15€/m2)
Pavimentos
9.10 | Fornecimento e execução de betonilha de enchimento/regularização, em pavimentos interiores de apartamentos e zonas comuns, incluindo tela Impactodam de 10mm e todos os materiais a trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 30204.1432
9.11 | Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante do tipo Vinílico Parador Classico, incluindo todos os trabalhos de assentamento, encaixe, corte e remate de acordo com o CE. | 33716.128
(considerado pavimento flutuante laminado SWISS Floors Noblesse V4 I V4 Brilliant AC4 espessura de 8mm)
9.12 | Fornecimento e aplicação de material cerâmico, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento em:
(considerado cerâmico até 15€/m2)
9.12.1 | Cozinhas e wc's | 18323.412
9.12.2 | Zonas Comuns | 5511.864
9.12.3 | Varandas | 701.682
9.13 | Fornecimento e aplicação de perfil de separação de pavimentos entre vinílico e cerâmico. | 1061.64
9.14 | Fornecimento e aplicação de rodapé em material cerâmico, com cerca de 10cm de altura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento em:
9.14.1 | wc's | 5499.862
9.14.2 | Zonas comuns | 2607.535
9.14.3 | Varandas e terraços | 237.449
9.14.4 | Cozinhas | 3573.6625
9.15 | Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas, em material cerâmico em peças inteiras nos degraus e peças compatíveis em patamares, incluindo rodapé no mesmo material e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamentos. | 9616.7736
9.16 | Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas de entrada do edifício, em granito Vila Real em peças inteiras nos degraus e peças compatíveis em patamares, incluindo rodapé no mesmo material e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamentos. | 646.38
Tectos
9.17 | Fornecimento e execução tecto falso em gesso cartonado, no interior dos apartamentos e zonas comuns, constituido por estrutura de suporte e 1 placa satandard, incluindo isolamento térmico de lã mineral de 70mm, 40kg/m3 e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamento. | 54261.4146
9.18 | Idem em wc's com placa hidrófuga. | 16270.6577
9.19 | Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acabamento areado, nos tectos de escadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
| Alternativa do tecto em betão com ligeira limpeza | 261.6784
9.20 | Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acabamento areado, no tecto da garagem, incuindo todos os materiais e trabalhos necessários.
(caso se entenda como necessário)
10. | PINTURAS | 57407.2687
10.1 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, no interior das habitações, sobre gesso cartonado ou gesso projectado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 52810.5937
10.2 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, sobre reboco areado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 2356.4476
10.3 | Idem nos tectos das escadas sobre reboco areado ou sobre betão. | 784.2374
10.4 | Idem em tecto de garagem directamente no betão.
(caso se entenda como necessário)
10.5 | Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário.
(caso se entenda como necessário)
10.6 | Fornecimento e execução de marcação dos lugares de garagem, conforme projecto de arquitectura. | 1455.99
11. | CANTARIAS | 7915.2084
11.1 | Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris, em pedra de granito tipo Vila Real, de 30mm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 7442.6496
11.2 | Fornecimento e aplicação de chapim em pedra de granito tipo Vila Real, de 20mm de espessura e 10cm de largura, nos topos dos pavimentos das varandas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 472.5588
12. | SERRALHARIAS | 94494.9374
Serralharia de alumínio
12.1 | Fornecimento e instalação de caixilharia de alumínio com corte térmico, tipo Anicolor série CT (em vãos de correr) ou série AJI (em vãos de abrir), com vidro Planiclear 600, Planitherm 4S + caixa argon 14mm + Planiclerar 3mm, PVB Standard, Planiclear 3mm, em:
12.1.1 | vãos de correr | 52198.1984
12.1.2 | vãos de abrir | 4480.9128
12.1.3 | vãos de correr e abrir | 5430.2976
12.2 | Fornecimento e instalação de caixas de correio, em local a definir, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 2489.76
12.3 | Fornecimento e colocação de chapa lacada a tapar a abertura do estore e ombreiras dos vãos, com o alumínio alinhado pela face interior da parede, não se utilizando apainelados pelo interior. | 8412.3616
Serralharia de ferro
12.4 | Fornecimento e instalação de portões exteriores, em chapa de ferro tratado e pintado, incluindo todos os materiais a trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento e acabamento.
12.4.1 | Portão de acesso automóvel, com 3ml de largura de abrir por 2,40 | 4914
12.5 | Fornecimento e eplicação de guarda de ferro, com 90cm de altura, em ferro tratado e pintado constituidas por passa-mão superior em barra chata de 40x10mm2, prumos verticais em barra chata de 30x6mm2, espaçados de 10cm, barra inferior de 40x10mm2 (colocada a cerca de 10cm do pavimento) e fixações ao pavimento em barra igual ás verticais com espaçamento de aproximadamente 60cm | 8084.707
12.6 | Fornecimento e execução de guarda de escadas, com 90cm de altura, em ferro tratado e pintado constituidas por passa-mão superior em tubolar de 40mm, perfis intermédios (a cerca de 30 e 60cm de altura) em tubolar de 25mm e prumos em barra chara de 40x10mm2, com fixação ao pavimento, espaçados em cerca de 1m. | 8484.7
13. | CARPINTARIAS | 390609.2004
13.1 | Fornecimento e instalação de portas interiores de batente, de entrada de apartamentos do tipo Dierre modelo Split Ei 60 de um batente incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
13.2.1 | Porta 0,90x2,20 | 29877.12
13.2 | Fornecimento e instalação de portas interiores de apartamentos, com acabamento lacado industrial, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
13.2.1 | De batente 0,80x2,00 | 31344.56
13.2.2 | De correr 0,80x2,00 | 22053.9
13.3 | Fornecimento e execução de armários roupeiros, com 60cm de profundidade, com acabamento exterior lacado industrial e interior em melamina tipo linho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 76166.4234
13.4 | Fornecimento e execução de armários de arrumação, nas zonas de circulação dos apartamentos, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 32507.8338
13.5 | Fornecimento e execução de armários de contadores das zonas comuns, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 1063.3084
13.6 | Fornecimento e execução de moveis de lavandaria e arrumos, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 3970.914
13.7 | Fornecimento e execução de móveis de cozinha, com acabamento exterior pintado e interior em melamina branca, incluindo tampo em compacto de pedra tipo Silestone, pio em inox e respectiva torneira e todos os materiais e trabalhos necessários, em:
13.7.1 | Móvel de parede e ilha. | 106971.12
13.8 | Fornecimento e instalação de móveis de wc com acabamento exterior lacado industrial e interior em melamina branca, incluindo tampo em pedra tipo Pedras Salgadas de 20mm, estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários. | 24730.818
13.9 | Fornecimento e aplicação de rodape em madeira, com 12x75mm, com acabamento pintado, incluindo todos os trabalhos necessários. | 16988.604
13.10 | Fornecimento e aplicação de revestimento em escadas interiores em madeira idêntica ao pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários. | 28619.136
13.11 | Fornecimento e execução de guarda de escadas interiores dos apartamentos, em madeira identica á do revestimento da escada. | 16315.4628
14. | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS | 61947.1
14.1 | Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias, incluindo torneiras e todos os acessórios para o seu funcionamento, ligações, fixações, materiais e todos os trabalhos complementares.
14.1.1 | Lavatório Novelda Plus 50 BR. | 6763.77
14.1.2 | Sanita URB. Susp.52 RIMFLUSH fixação com tampa de sanita urb. Y cr Branco. | 10253.28
14.1.3 | Base de duche Moraira Branco.
14.1.3.1 | 0,80x0,80 | 904.18
14.1.3.2 | 0,70x1,50 | 562.16
14.1.3.3 | 0,80x1,50 | 1192.46
14.1.3.4 | 0,80x1,80 | 9841.95
14.1.3.5 | 0,80x2,00 | 10653.6
14.1.4 | Torneira Cetus Basic misturadora. | 2149.22
14.1.5 | Torneira CETUS BASIC misturadora base de duche. | 149.6
14.1.6 | Luxe toalheiro 60 cm CR. | 959.2
14.1.7 | Luxe Piaçava CR. | 2000.39
14.1.8 | Luxe Porta-rolos | 1084.04
14.2 | Fornecimento e colocação de vidro fixo, temperado para resguardo nos chuveiros, espessura 10 mm, incluindo ferragens e todos os acessórios necessários. | 15433.25
15. | DIVERSOS | 175685.88
15.1 | Fornecimento e montagem de elevador da Orona, com capacidade para 8 pcs (630kg), incuindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 27518.43
15.2 | Fornecimento e instalação de estores eléctricos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento. | 20717.84
15.3 | Fornecimento e colocação de electrodomésticos, incluindo todas as ligações, materiais e trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento.
15.3.1 | placa de fogão Bosch PIE611BB5E | 10299.84
15.3.2 | Exaustor Integrado Bosch serie 2 DFT63AC50 59,8X29 CM | 5959.68
15.3.3 | forno Bosch HBA574BB3 | 15520.32
15.3.4 | micro-ondas Encastre Bosch BEL523MSO 20 L | 9041.76
15.3.5 | Frigorifico Serie 4 Combinado de instalação livre 203x60 cm aço antidedadas Bosch KGN39VIBT | 30396
15.3.6 | Máquina de Lavar Loiça BOSCH SMS4EKI06E | 15960.72
15.3.7 | Serie 4 Máquina de Lavar/Secar 9/5 Kg 1400 rpm Bosch WNA1341XES | 22974
15.4 | Apoio de construção Civil as restantes especialidades, nomeadamente abertura e tapamento de roços, execução do interior dos armários técnicos e outros trabalhos necessários. | 12579.85
15.5 | Execução de limpeza de final de obra | 4717.44
16. | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 234000
16.1 | Fornecimento e execução de Instalações Electricas e de ITED, de acordo com os elementos fornecidos, em 26 fracções incluindo zonas comuns e garagens. | 234000
17. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 221116.34
17.1 | Fornecimento e execução de Instalações Hidráulicas, de acordo com os elementos fornecidos, em:
17.1.1 |  | 49140.05
17.1.2 | Acessórios para contador totalizador e 25 contadores | 16380.02
17.1.3 | Fornecimento e instalação de Bombas de Calor para AQS, incluindo tubagem de água e instalação eléctrica necessárias ao seu funcionamento. | 95921.38
17.1.4 | Rede de Esgotos em tubo PVC PN4 | 47174.45
17.1.5 | Rede águas pluviais, a executar pelo exterior do edifício, incluindo, saídas de água, tubos de queda, tubagem suspensa e ligações ao exterior do edifício. | 7272.73
17.1.6 | Rede de escoamento da garagem, incuindo caixas com grelha, caleira com grelha e toda a tubagem necessária. | 5227.71
(não se prevê sistema de bombagem)
18. | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 215292.48
18.1 | Fornecimento e execução de sistema de ventilação de cozinhas e wc's, incluindo tubagem spiro, grelhas de entrada e saída, ligações flexiveis e ventiladores helicoidais na cobertura. | 20652
18.2 | Fornecimento e execução de sistema de climatização constuida por UI's em quartos e salas e 1UE/ap para os apartamentos T1 ou 2UE/ap para os apartamentos, T2 e T3, incluindo todas as instalações necessárias. | 194640.48
19. | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS | 14995.88
19.1 | Fornecimento e montagem de portas corta fogo 60min de batente standart, incluindo todos os trabalhos necessários. | 6250.59
19.2 | Fornecimento e execução de SCI, incluindo 6 extintores, grelhas de ventilação, centrais de incêndio e de CO e sistema de sinalização. | 8745.29
20. | INFRAESTRUTURAS, ARRANJOS EXTERIORES e DOMÍNIO PÚBLICO | 12341.8502
Infraestruturas
Arranjos exteriores
20.1 | Fornecimento e aplicação de lancis cimento, de 8cm, de separação entre zonas de circulação e canteiros/jardim, incluindo maciço de assentanto e todos os materiais e trabalhos necessários. | 376.9784
20.2 | Fornecimento e execução de zonas verdes, constituidas por camada de terra vegatal com cerca de 30cm e relva ou prado de sequeiro. | 8041.18
20.3 | Fornecimento e execução de pavimento em pedra de chão hexagonal/betonilha esquartelada, no passeio e rampa de acesso, incluindo todos os trabalhos necessários. | 1234.37
20.4 | Fornecimento e execução de caleira e grelha de jardim. | 1175.8574
20.5 | Fornecimento e execução de Muro Exterior em bloco de cimento de 50x20x20. | 1513.4644
| TOTAL | 3000000.0012
Notas:
A proposta não prevê betão branco, nem betão cinza para ficar aparente. Caso se pretenda uma destas soluções os valores terão que ser negociados.
Em muros de encosto, dado o necessário acrescimo de escoramento, o valor de cofragem é equivalente a duas faces.
A proposta prevê os EPI's e EPC ́s necessários ao desenvolvimento dos trabalhos elencados.
Não havendo dados sobre o terreno a proposta considera o arranque de pilares e muros logo abaixo da cota de piso da arquitectura.
É da responsabilidade do Dono de Obra garantir o acesso para entrada e saída de materiais e equipamentos.
A proposta não prevê quaisquer custos com licenciamentos, policiamentos similares que se revelem necessários para o normal desenvolvimento dos trabalhos previstos.
A proposta prevê o revestimento exterior em sistema tipo Etics, em côr ou cores a escolher pelo cliente, dentro das cores aconselhadas pelos fornecedores.
Não havendo informação sobre a especialidade, a proposta não prevê a execução de rede de gás.
Dada a existencia de uma grua junto ao edifício que impossiblita a montagem de grua, a proposta fica condicionada á saída da grua existente.
A proposta é válida em regime de Valor Global.
A proposta prevê a execução dos trabalhos no prazo de aproximadamente 18 meses.
A proposta é válida pelo periodo do 30 dias.

## Despesas
Nº Fatura | Data | Produto/Serviço | Valor | Liquidada | Metodo Pagamento | Bizdocs | Observações | Rubrica
FT 2FT/3917 | 2026-09-02 | Tendencia Pintada - Bucha sem prego 8X50 (900un) | 88.56 |  |  | X
FT FRZ.C2/385219 | 2026-08-21 | Casa Dolores - Argamassa de reparação estrutural betão R4 25kg Pulmor (1 un) | 27.5 | x | Pagamento MB | X | Pago por TPA em 21-08-2026 (extrato ABANCA)
FA.2026/268 | 2026-08-20 | Serviço de transporte de Manitou de Vila Real até Marco de Canavezes | 276.75 | x | Pagamento MB
FT FRZ.C2/384765 | 2026-08-18 | Casa Dolores - Pincel caiar retangular torto cabo madeira (2 un) + artigos da pág. 1 (não visíveis) | 801.2 | x |  | X | Só recebida a pág. 2/2 do documento; artigos da pág. 1 (646,90 €) não visíveis - a confirmar
FT FRZ.C2/384565 | 2026-08-17 | Casa Dolores - Supermul-N 25kg (2 un) | 84.4 | x | Pagamento MB | X
30751 / FR.2026A | 2026-08-17 | Zona Agro - Rolha Garrafa Pletec 44x23,5 (100 un) | 9.75 | x | Pagamento MB | X
FT FA.20263/1308 | 2026-08-14 | Betão C30/37 S4 D=14 (20 m3) + serviço de bombagem + deslocação da bomba | 2432.96 |  |  | X
30180 / FR.2026A | 2026-08-10 | Rolhas | 5.5 | x | Pagamento MB
FT FRZ.C2/383737 | 2026-08-10 | Casa Dolores Manga Plastica PEBD OPC Preto 26.9 kg Bostik Flexpro PU 811 Cola e Veda 6 Uni Tela Betuminosa PY 40 N 25kg Supermul N 25 Kg Lamina Drenante 400g 2*30m 60m2 | 675.49 | x | Pagamento MB
FT FA.2026S/3359 | 2026-08-10 | Casa Vilas Boas - varão nervurado 6 mts 10mm, 1 302 kg | 1309.64 |  |  | X
FT 20260111901/012684 | 2026-08-08 | Cogumelo Proteção Univ Varao8-20mm 250 uni | 31.49 | x | Pagamento MB
TL 1/11644 | 2026-08-07 | Vassoura | 4 | x | Numerário | X | Reembolsar Paulo Gonçalves. O talão diz só "artigo de ferragens e ferramentas" - associado a esta linha pelo valor e pela data
FA.2026/263 | 2026-08-07 | Serviço de transporte de Manitou de Marco de Canavezes até Vrl | 276.75 | x | Pagamento MB | X | Fatura com paulo Gonçalves para imprimir
FR FR.2026S/4888 | 2026-08-05 | Casa Vilas Boas (Arame Aço Macio Recozido-- queimado) | 370.93 | x | Pagamento MB |  | Imprimir fatura
FT FR.2026V/938 | 2026-08-05 | Calço de betão c/ arame 20mm 750uni Calço de betão c/ arame 30mm 600uni | 174.35 | x | Pagamento MB
FRA4 2026V2/1615 | 2026-08-05 | Broca SDS-Plus + placas de esferovite EPS 100 (isolamento) | 77.17 | x | Pagamento MB
| 2026-08-05 | Minimáquinas_Aluguer de Matitou Giratório 14 dias | 4444 | x | Transferência |  | 1000€ de caução com reembolso aquando entrega
| 2026-08-05 | Minimáquinas_Aluguer de Guincho 14 dias | 430.5 | x | Pagamento MB
- | 2026-08-05 | Civica (Manitou) | 1537.5 | x | Transferência |  | Não foi alugado o equipamento
- | 2026-08-05 | Civica (Manitou) | -1537.5 | x | Transferência |  | Foi-nos devolvido o valor
FT FA.2026/47 | 2026-07-31 | Construções Ferreira Leite _ Auto nº1 | 41105.07 | x | Transferência
FT FT-V001.04/2605824 | 2026-07-30 | Tampa F.F. reforçada C250 60x60 | 127
FR 2026V1/1932 | 2026-07-29 | Disco Corte Fino | 9.74 | x | Pagamento MB
FT FT-V001.04/2605780 | 2026-07-29 | Momel - 2x grelha FFD sumidoura 60x60 C250 + tampa FF reforçada C250 | 341.02 |  |  | X
NFT FT26/11 | 2026-07-28 | Demolição e desaterro (Villa Petrus) Camião 4 Eixos _ 49H Giratória C/Martelo_18H Giratória_76H | 11260 | x | Transferência
FT FA.2026S/3138 | 2026-07-27 | Varão A500 NR (08/12mm) | 11643.33 | x | Transferência |  | Pago por transferência em 28-08-2026 (extrato ABANCA)
FT FA.2026S/3132 | 2026-07-27 | Arame aço macio recozido | 156.46 | x | Pagamento MB | X
TL 1/11613 | 2026-07-27 | Casa Ribeiro de Sousa_Pregos | 9 | x | Numerário
FT FA.20263/1191 | 2026-07-27 | Betão C30/37 S3 D=22 (3 m3) + serviço de deslocação | 375.64 |  |  | X
NFT FT26/10 | 2026-07-23 | Brita (143,06 ton) | 2639.46 | x | Transferência |  | Pago por Tabuada Pioneira
FT FA.20263/1172 | 2026-07-23 | Betão C30/37 S3 + serviço de deslocação | 467.65 | x | Transferência
FR 1769 | 2026-07-23 | Cola Tangit 125gr +PVC Saneamento Curva 160*87 HD | 27.58 | x | Pagamento MB
FT FRZ.C2/381238 | 2026-07-23 | Casa Dolores - 10x disco de corte metal 230x3mm Bosch | 15 | x | Pagamento MB | x
FT FA.2026S/3047 | 2026-07-21 | Varão A500 NR (08/12/16/20mm) + arame aço | 11425.25 | x | Transferência |  | Pago por transferência em 28-08-2026 (extrato ABANCA)
FT FA.2026S/3048 | 2026-07-21 | Varão A500 NR -12m 12mm_ 11392kg | 11241.67 | x | Transferência
FT FA.20263/1146 | 2026-07-20 | Betão C16/20 S3 + serviço de bombagem | 4002.42 | x | Transferência |  | Imprimir fatura
FR 2026/167 | 2026-07-17 | Capacetes JSP + sinal PVC (EPI) | 49.79 | x | Pagamento MB
T01 L23A01/4586 | 2026-07-15 | Transportes Claudino Cimento Cosmos 25 kg Areia Média Caixa Visita 620*600*250 | 291.52 | x |  |  | Total confirmado pela fatura: 291,52 EUR (base 237,01 + IVA 54,51). Pago pelo recibo T99 L23A17/1486 de 16-07-2026, junto com a fatura 4599 (15,99 EUR). Fatura e recibo arquivados em Lançadas.
NFT FT26/7 | 2026-07-13 | Demolição e desaterro (Villa Petrus) Camião 4 Eixos _ 174H Camião 3 Eixos_9H Giratória_88H | 21590 | x | Transferência
FT FR.2026V/822 | 2026-07-13 | Barreira listada, guarda-corpos e fita sinalizadora | 652.29 | x | Pagamento MB
TL 1/11590 | 2026-07-13 | Casa Ribeiro de Sousa_Cimento Expansivo | 150 | x | Numerário
FRZ.C2/379421 | 2026-07-10 | Manga Plastica PEBD OPC Preta 74.8 Kg Fio de Prumo 50m Flux | 109.69 | x | Pagamento MB
FRZ.C2/379474 | 2026-07-10 | Manga Plastica PEBD OPC Preta 74.8 Kg | 157.08 | x | Pagamento MB
TL 1/11581 | 2026-07-08 | Casa Ribeiro de Sousa_Cimento Expansivo | 90 | x | Numerário
TL 1/11582 | 2026-07-08 | Casa Ribeiro de Sousa_Cimento Expansivo | 60 | x | Numerário
2003712002 | 2026-06-30 | RealVerde - deposição de resíduos + recolha de monos e monstros (aluguer de caixa multibenne, junho 2026) | 211.7 |  |  | X | Fatura tem "VP 2.1" escrito à mão
NFT FT26/5 | 2026-06-23 | Demolição e desaterro (Villa Petrus) Camião 4 Eixos _ 118H Camião 3 Eixos_18H Giratória_79H | 17020 | x | Transferência
FR2/129369 | 2026-06-11 | Rede Sombreamento 80 | 70 | x | Numerário
FAC2026/134 | 2026-06-09 | Fornecimento de água / lavagem de pavimento (Bombeiros Voluntários Vila Real - Cruz Verde) | 67.65 | x | Numerário
2003711986 | 2026-05-31 | RealVerde - deposição de resíduos + recolha de monos e monstros | 485.44 |  |  | x
FR 2026/44 | 2026-05-27 | Placas diversas (sinalização) | 24 | x | Numerário
FT FR.2026V/571 | 2026-05-19 | Boca de entulho, suporte e conduta | 550.76 | x | Pagamento MB
|  | Minimáquinas_Aluguer de Matitou Giratório 14 dias - reembolso |  |  |  |  | preencher após o reembolso ser feito
TOTAL |  |  | 147947.15

## Orçamento vs Gasto
ORÇAMENTO vs GASTO — Vila Petrus
Gerado em 08-09-2026 16:04. O Gasto é fórmula: assim que preencheres a coluna Rubrica na folha "Despesas", isto atualiza-se sozinho. Só é preciso voltar a correr o script se o ORÇAMENTO mudar.
| Orçamento total | Gasto classificado | Por classificar | Rubrica não reconhecida | Total lançado | % do orçamento | Saldo
| 3000000.0012 | 0 | 147947.15 | 0 | 147947.15 | 4.932% | 2852052.8512
POR CAPÍTULO
Cap | Rubrica | Orçamentado | Gasto | Saldo | % consumido | Nº faturas
1 | ESTALEIRO | 63359.2 | 0 | 63359.2 | 0% | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 42000 | 0 | 42000 | 0% | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRAS | 34299.86 | 0 | 34299.86 | 0% | 0
4 | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO | 563696.2959 | 0 | 563696.2959 | 0% | 0
5 | ALVENARIAS | 111400.7785 | 0 | 111400.7785 | 0% | 0
6 | COBERTURA | 154438.1437 | 0 | 154438.1437 | 0% | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 16466.2015 | 0 | 16466.2015 | 0% | 0
8 | REVESTIMENTOS EXTERIORES | 135519.2539 | 0 | 135519.2539 | 0% | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERIORES | 393014.1226 | 0 | 393014.1226 | 0% | 0
10 | PINTURAS | 57407.2687 | 0 | 57407.2687 | 0% | 0
11 | CANTARIAS | 7915.2084 | 0 | 7915.2084 | 0% | 0
12 | SERRALHARIAS | 94494.9374 | 0 | 94494.9374 | 0% | 0
13 | CARPINTARIAS | 390609.2004 | 0 | 390609.2004 | 0% | 0
14 | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS | 61947.1 | 0 | 61947.1 | 0% | 0
15 | DIVERSOS | 175685.88 | 0 | 175685.88 | 0% | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 234000 | 0 | 234000 | 0% | 0
17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 221116.34 | 0 | 221116.34 | 0% | 0
18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 215292.48 | 0 | 215292.48 | 0% | 0
19 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS | 14995.88 | 0 | 14995.88 | 0% | 0
20 | INFRAESTRUTURAS, ARRANJOS EXTERIORES e DOMÍNIO PÚBLICO | 12341.8502 | 0 | 12341.8502 | 0% | 0
| TOTAL | 3000000.0012 | 0 | 3000000.0012 | 0% | 0
| Faturas ainda sem rubrica |  | 147947.15 |  |  | 53
| Rubrica escrita que não existe no orçamento |  | 0 |  |  | 0
O detalhe por sub-rubrica está na folha "Rubricas" — a mesma lista que alimenta a dropdown da coluna Rubrica.

## Rubricas
Art | Descrição | Cap | Nível | Tipo | Orçamentado | Gasto | Saldo | % consumido | Nº faturas | Etiqueta | 1 — ESTALEIRO
1 | ESTALEIRO | 1 | 1 | CAPÍTULO | 63359.2 | 0 | 63359.2 | 0% | 0 | 1 — ESTALEIRO | 1.1.1 — Montagem
1.1 | Montagem, exploração e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os custos relativos ao apoio e acompanhamento. | 1 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 — Montagem, exploração e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os... | 1.1.2 — Exploração
1.1.1 | Montagem | 1 | 3 | ITEM | 25000 | 0 | 25000 | 0% | 0 | 1.1.1 — Montagem | 1.1.3 — Desmontagem
1.1.2 | Exploração | 1 | 3 | ITEM | 32000 | 0 | 32000 | 0% | 0 | 1.1.2 — Exploração | 1.2 — Execução e desenvolvimento do Plano de Resíduos na Construção, de a...
1.1.3 | Desmontagem | 1 | 3 | ITEM | 5325 | 0 | 5325 | 0% | 0 | 1.1.3 — Desmontagem | 1.3 — Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo...
1.2 | Execução e desenvolvimento do Plano de Resíduos na Construção, de acordo com a legislação em vigor, incluindo tratamento, valorização e transporte a vazadouro autorizado dos resíduos da construção. | 1 | 2 | ITEM | 705.72 | 0 | 705.72 | 0% | 0 | 1.2 — Execução e desenvolvimento do Plano de Resíduos na Construção, de a... | 2 — DEMOLIÇÕES
1.3 | Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com legislação em vigor. | 1 | 2 | ITEM | 328.48 | 0 | 328.48 | 0% | 0 | 1.3 — Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo... | 2.1 — Execução de demolição geral dos edificios existentes incluindo tran...
2 | DEMOLIÇÕES | 2 | 1 | CAPÍTULO | 42000 | 0 | 42000 | 0% | 0 | 2 — DEMOLIÇÕES | 3 — MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Execução de demolição geral dos edificios existentes incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes. | 2 | 2 | ITEM | 42000 | 0 | 42000 | 0% | 0 | 2.1 — Execução de demolição geral dos edificios existentes incluindo tran... | 3.1 — Escavação geral em terreno de qualquer natureza para abertura da ca...
3 | MOVIMENTO DE TERRAS | 3 | 1 | CAPÍTULO | 34299.86 | 0 | 34299.86 | 0% | 0 | 3 — MOVIMENTO DE TERRAS | 3.2 — Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos...
3.1 | Escavação geral em terreno de qualquer natureza para abertura da caixa do pavimento terreo da cave, incluindo entivação, escoramentos, escoanento de águas, compactação da base, posterior aterro de encosto aos elementos estruturais, rega, compactação, limpeza e transporte para vazadouro das terras sobrantes, de acordo com os desenhos. Analisar viabilidade de vazadouro total ou parcial no tardoz do terreno em talude. | 3 | 2 | ITEM | 28161.72 | 0 | 28161.72 | 0% | 0 | 3.1 — Escavação geral em terreno de qualquer natureza para abertura da ca... | 3.3 — Aterro com material proveniente da escavação ou de empréstimo, para...
3.2 | Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundações de sapatas de muros, linteis, paredes, escadas e poços de elevador, incluindo entivação, escoramentos, escoamento de águas, compactação da base, posterior aterro de encosto aos elementos estruturais, rega, compactação, limpeza e transporte para vazadouro das terras sobrantes, de acordo com os desenhos. | 3 | 2 | ITEM | 4333.064 | 0 | 4333.064 | 0% | 0 | 3.2 — Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos... | 4 — ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
3.3 | Aterro com material proveniente da escavação ou de empréstimo, para enchimento de taludes ou plataformas dos arranjos exteriores, executado por camadas devidamente compactadas, tudo conforme desenhos e descrição do Caderno de Encargos. | 3 | 2 | ITEM | 1805.076 | 0 | 1805.076 | 0% | 0 | 3.3 — Aterro com material proveniente da escavação ou de empréstimo, para... | 4.1 — Fornecimento e aplicação de betão de limpeza e regularização, do ti...
4 | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO | 4 | 1 | CAPÍTULO | 563696.2959 | 0 | 563696.2959 | 0% | 0 | 4 — ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO | 4.2.1 — Sapatas Isoladas
4.1 | Fornecimento e aplicação de betão de limpeza e regularização, do tipo C16/20, numa camada de aproximadamente 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 4 | 2 | ITEM | 3440.6834 | 0 | 3440.6834 | 0% | 0 | 4.1 — Fornecimento e aplicação de betão de limpeza e regularização, do ti... | 4.2.2 — Sapatas muros
4.2 | Fornecimento e aplicação de betão em elementos de fundação, do tipo C30/37, incluindo cofragem e descofragem dos elementos, fornecimento, corte, moldagem e aplicação de armaduras do tipo A500NR e todos os trabalhos e materiais nescessários ao cumprimento do projecto de execução, nos seguintes elementos: | 4 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2 — Fornecimento e aplicação de betão em elementos de fundação, do tipo... | 4.2.3 — Vigas lintel
4.2.1 | Sapatas Isoladas | 4 | 3 | ITEM | 12686.919 | 0 | 12686.919 | 0% | 0 | 4.2.1 — Sapatas Isoladas | 4.2.4 — Vigas de equilibrio
4.2.2 | Sapatas muros | 4 | 3 | ITEM | 17890.5555 | 0 | 17890.5555 | 0% | 0 | 4.2.2 — Sapatas muros | 4.3.1 — Muros
4.2.3 | Vigas lintel | 4 | 3 | ITEM | 3458.4138 | 0 | 3458.4138 | 0% | 0 | 4.2.3 — Vigas lintel | 4.3.2 — Pilares
4.2.4 | Vigas de equilibrio | 4 | 3 | ITEM | 4890.4812 | 0 | 4890.4812 | 0% | 0 | 4.2.4 — Vigas de equilibrio | 4.3.3 — Vigas
4.3 | Fornecimento e aplicação de betão em estrutura, do tipo C30/37, incluindo cofragem e descofragem dos elementos, fornecimento, corte, moldagem e aplicação de armaduras do tipo S500 e todos os trabalhos e materiais nescessários ao cumprimento do projecto de execução, nos seguintes elementos: | 4 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 — Fornecimento e aplicação de betão em estrutura, do tipo C30/37, inc... | 4.3.4 — Escadas
4.3.1 | Muros | 4 | 3 | ITEM | 123300 | 0 | 123300 | 0% | 0 | 4.3.1 — Muros | 4.3.5 — Lajes maciças
4.3.2 | Pilares | 4 | 3 | ITEM | 58085.4942 | 0 | 58085.4942 | 0% | 0 | 4.3.2 — Pilares | 4.4 — Fornecimento e execução de pavimento da garagem, em betão com acaba...
4.3.3 | Vigas | 4 | 3 | ITEM | 79079.4095 | 0 | 79079.4095 | 0% | 0 | 4.3.3 — Vigas | 4.5.1 — HE160 A
4.3.4 | Escadas | 4 | 3 | ITEM | 8811.6861 | 0 | 8811.6861 | 0% | 0 | 4.3.4 — Escadas | 5 — ALVENARIAS
4.3.5 | Lajes maciças | 4 | 3 | ITEM | 222144.05 | 0 | 222144.05 | 0% | 0 | 4.3.5 — Lajes maciças | 5.1 — Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do...
4.4 | Fornecimento e execução de pavimento da garagem, em betão com acabamento industrial, incluindo regularização do terreno, Tout-venant de 0,20 cm, betão armado de 12 cm e malhasol. | 4 | 2 | ITEM | 29446.6448 | 0 | 29446.6448 | 0% | 0 | 4.4 — Fornecimento e execução de pavimento da garagem, em betão com acaba... | 5.2 — Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do...
4.5 | Execução e aplicação de pilares em elementos metálicos em perfis tubulares em aço decapados e chapas, com protecção anti-corrosiva e demão de tinta de acabamento, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos, necessários a sua boa execução,aplicação, funcionamento e acabamento. | 4 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 — Execução e aplicação de pilares em elementos metálicos em perfis tu... | 5.3 — Paredes interiores da cave em Bloco de cimento 50x20x15 face a vist...
4.5.1 | HE160 A | 4 | 3 | ITEM | 461.9584 | 0 | 461.9584 | 0% | 0 | 4.5.1 — HE160 A | 5.4 — Fornecimento e execução de paredes interiores entre apartamentos e...
5 | ALVENARIAS | 5 | 1 | CAPÍTULO | 111400.7785 | 0 | 111400.7785 | 0% | 0 | 5 — ALVENARIAS | 5.5 — Fornecimento e execução de paredes tapa-vistas em alvenaria de tijo...
5.1 | Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do tipo termo acustico 25 da Artebel ou equivalente com 25cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 5 | 2 | ITEM | 56797.442 | 0 | 56797.442 | 0% | 0 | 5.1 — Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do... | 5.6 — Fornecimento e instalação de cassonetos para portas interiores de c...
5.2 | Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do tipo termo acustico 20 da Artebel ou equivalente com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 5 | 2 | ITEM | 10940.269 | 0 | 10940.269 | 0% | 0 | 5.2 — Fornecimento e execução de paredes exteriores, em bloco térmico do... | 6 — COBERTURA
5.3 | Paredes interiores da cave em Bloco de cimento 50x20x15 face a vista, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 5 | 2 | ITEM | 149.1785 | 0 | 149.1785 | 0% | 0 | 5.3 — Paredes interiores da cave em Bloco de cimento 50x20x15 face a vist... | 6.1 — (sem descrição)
5.4 | Fornecimento e execução de paredes interiores entre apartamentos e entre apartamentos e zonas comuns, em bloco térmico do tipo termo acustico 25 da Artebel ou equivalente com 25cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais nescessários. | 5 | 2 | ITEM | 34648.354 | 0 | 34648.354 | 0% | 0 | 5.4 — Fornecimento e execução de paredes interiores entre apartamentos e... | 6.2 — Idem com pavimento em lajetas de cimento
5.5 | Fornecimento e execução de paredes tapa-vistas em alvenaria de tijolo/bloco de 10cm, incluindo revestimento tipo RDAe todos os trabalhos necessários. | 5 | 2 | ITEM | 216.895 | 0 | 216.895 | 0% | 0 | 5.5 — Fornecimento e execução de paredes tapa-vistas em alvenaria de tijo... | 6.3 — Fornecimento e execução de coberturas inclinadas composta por camad...
5.6 | Fornecimento e instalação de cassonetos para portas interiores de correr, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 5 | 2 | ITEM | 8648.64 | 0 | 8648.64 | 0% | 0 | 5.6 — Fornecimento e instalação de cassonetos para portas interiores de c... | 6.4.1 — rufo de topo das coberturas
6 | COBERTURA | 6 | 1 | CAPÍTULO | 154438.1437 | 0 | 154438.1437 | 0% | 0 | 6 — COBERTURA | 6.4.2 — caleira de encosto de telhados com cotas diferentes e de encontro d...
6.1 | (sem descrição) | 6 | 2 | ITEM | 8430.1552 | 0 | 8430.1552 | 0% | 0 | 6.1 — (sem descrição) | 6.4.3 — rufo de topo das janelas das mansardas
6.2 | Idem com pavimento em lajetas de cimento | 6 | 2 | ITEM | 2138.925 | 0 | 2138.925 | 0% | 0 | 6.2 — Idem com pavimento em lajetas de cimento | 6.5 — Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria com cerca de 1m e...
6.3 | Fornecimento e execução de coberturas inclinadas composta por camada de regularização em betonilha, subtelha, telha cerâmico tipo Lusa, incluindo cumes, peças de beirado e de remate e todos os trabalhos necessários de acordo com as normas do fabricante e especificações técnicas. | 6 | 2 | ITEM | 113404.0935 | 0 | 113404.0935 | 0% | 0 | 6.3 — Fornecimento e execução de coberturas inclinadas composta por camad... | 7 — IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
6.4 | Fornecimento e execução de elementos em zinco 12 natural, incluindo dobras, soldas fixações, tela pitonada de assentamento e todos os materiais necessários ao seu adequado funcionamento: | 6 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 — Fornecimento e execução de elementos em zinco 12 natural, incluindo... | 7.1 — Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos devarand...
6.4.1 | rufo de topo das coberturas | 6 | 3 | ITEM | 1316.182 | 0 | 1316.182 | 0% | 0 | 6.4.1 — rufo de topo das coberturas | 7.2 — Fornecimento e aplicação de isolamento XPS com 6cm de espessura, en...
6.4.2 | caleira de encosto de telhados com cotas diferentes e de encontro de águas | 6 | 3 | ITEM | 20536.108 | 0 | 20536.108 | 0% | 0 | 6.4.2 — caleira de encosto de telhados com cotas diferentes e de encontro d... | 7.3 — Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos de wc, c...
6.4.3 | rufo de topo das janelas das mansardas | 6 | 3 | ITEM | 1572.4 | 0 | 1572.4 | 0% | 0 | 6.4.3 — rufo de topo das janelas das mansardas | 8 — REVESTIMENTOS EXTERIORES
6.5 | Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria com cerca de 1m e meio de altura com acabamento areado e pintado, incluindo todos os trabalhos necessários. | 6 | 2 | ITEM | 7040.28 | 0 | 7040.28 | 0% | 0 | 6.5 — Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria com cerca de 1m e... | 8.1 — Fornecimento e execução de revestimento exterior tipo Etics, compos...
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 7 | 1 | CAPÍTULO | 16466.2015 | 0 | 16466.2015 | 0% | 0 | 7 — IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 8.2 — Idem em tectos das varandas.
7.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos devarandas, incluindo betonilha de regularização,telas asfálticas de 3kg+4kg,e betonilha de protecção pronta a receber acabamento final. | 7 | 2 | ITEM | 719.1536 | 0 | 719.1536 | 0% | 0 | 7.1 — Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos devarand... | 8.2 — Fornecimento e execução de revestimento em pedra tipo Vila Real, em...
7.2 | Fornecimento e aplicação de isolamento XPS com 6cm de espessura, entrepavimentos de apartamentos do piso 1 e garagem da cave -1, incluindo betonilha de regularização, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. | 7 | 2 | ITEM | 8513.3475 | 0 | 8513.3475 | 0% | 0 | 7.2 — Fornecimento e aplicação de isolamento XPS com 6cm de espessura, en... | 8.4 — Fornecimento e execução de revestimento em pedra bujardada tipo Vil...
7.3 | Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos de wc, com argamassa cimentícia do tipo Mapelastic. | 7 | 2 | ITEM | 7233.7004 | 0 | 7233.7004 | 0% | 0 | 7.3 — Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos de wc, c... | 8.5 — Fornecimento e execução de revestimento exterior em soletos incluin...
8 | REVESTIMENTOS EXTERIORES | 8 | 1 | CAPÍTULO | 135519.2539 | 0 | 135519.2539 | 0% | 0 | 8 — REVESTIMENTOS EXTERIORES | 9 — REVESTIMENTOS INTERIORES
8.1 | Fornecimento e execução de revestimento exterior tipo Etics, composto por isolamento térmico em EPS de 60mm, aplicado sobre a alvenaria, camada de base de argamassa reforçada com fibra de vidro e camada de revestimento final em cor a escolher, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamento. | 8 | 2 | ITEM | 91855.9878 | 0 | 91855.9878 | 0% | 0 | 8.1 — Fornecimento e execução de revestimento exterior tipo Etics, compos... | 9.1 — Fornecimento e execução de regularização de portais para fixação de...
8.2 | Idem em tectos das varandas. | 8 | 2 | ITEM | 1096.0611 | 0 | 1096.0611 | 0% | 0 | 8.2 — Idem em tectos das varandas. | 9.2 — Revestimento de paredes interiores de alvenaria, em zonas humidas,...
8.2 | Fornecimento e execução de revestimento em pedra tipo Vila Real, em pedras de 60x40x1, aplicado sobre revestimento de Etics, na zona da cave e r/c no alçado principal. | 8 | 2 | ITEM | 8076.8432 | 0 | 8076.8432 | 0% | 0 | 8.2 — Fornecimento e execução de revestimento em pedra tipo Vila Real, em... | 9.3 — Fornecimento e execução de reboco de paredes interiores de alvenari...
8.4 | Fornecimento e execução de revestimento em pedra bujardada tipo Vila Real, de 3cm de espessura em: | 8 | 2 | ITEM | 12471.1244 | 0 | 12471.1244 | 0% | 0 | 8.4 — Fornecimento e execução de revestimento em pedra bujardada tipo Vil... | 9.5 — Parede em pladur standard de placa dupla de 13mm em cada face com i...
8.4.1 | Rebordo de vãos | 8 | 3 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4.1 — Rebordo de vãos | 9.6 — Parede em pladur hidrófugo de placa dupla de 13mm em cada face com...
8.4.2 | Separação de pisos | 8 | 3 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4.2 — Separação de pisos | 9.7 — Parede em pladur de placa dupla de 13mm em cada face, uma face hidr...
8.4.3 | Esquinas dos edifícios | 8 | 3 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4.3 — Esquinas dos edifícios | 9.8 — Revestimento final de paredes de alvenaria, interior de apartamento...
8.5 | Fornecimento e execução de revestimento exterior em soletos incluindo ripado vertical e horizontal, isolamento térmico e todos os trabalhos necessários. | 8 | 2 | ITEM | 22019.2374 | 0 | 22019.2374 | 0% | 0 | 8.5 — Fornecimento e execução de revestimento exterior em soletos incluin... | 9.9 — Revestimento final em paredes de cozinhas e wc ́s em material cerâm...
9 | REVESTIMENTOS INTERIORES | 9 | 1 | CAPÍTULO | 393014.1226 | 0 | 393014.1226 | 0% | 0 | 9 — REVESTIMENTOS INTERIORES | 9.10 — Fornecimento e execução de betonilha de enchimento/regularização, e...
9.1 | Fornecimento e execução de regularização de portais para fixação de caixilharia se portas de entrada de apartamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos nescessários. | 9 | 2 | ITEM | 6570.585 | 0 | 6570.585 | 0% | 0 | 9.1 — Fornecimento e execução de regularização de portais para fixação de... | 9.11 — Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante do tipo Vinílico...
9.2 | Revestimento de paredes interiores de alvenaria, em zonas humidas, para posteior aplicação de cerâmico, com reboco de argamassa de cimento para receber revestimento final. | 9 | 2 | ITEM | 21082.74 | 0 | 21082.74 | 0% | 0 | 9.2 — Revestimento de paredes interiores de alvenaria, em zonas humidas,... | 9.12.1 — Cozinhas e wc's
9.3 | Fornecimento e execução de reboco de paredes interiores de alvenaria, com acabamento areado (interior de escadas de todo o edificio), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução e acabamento, incluindo pintura. | 9 | 2 | ITEM | 4084.8288 | 0 | 4084.8288 | 0% | 0 | 9.3 — Fornecimento e execução de reboco de paredes interiores de alvenari... | 9.12.2 — Zonas Comuns
9.4 | Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário. | 9 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.4 — Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário. | 9.12.3 — Varandas
9.5 | Parede em pladur standard de placa dupla de 13mm em cada face com isolamento termico em lã mineral. | 9 | 2 | ITEM | 27603.485 | 0 | 27603.485 | 0% | 0 | 9.5 — Parede em pladur standard de placa dupla de 13mm em cada face com i... | 9.13 — Fornecimento e aplicação de perfil de separação de pavimentos entre...
9.6 | Parede em pladur hidrófugo de placa dupla de 13mm em cada face com isolamento termico em lã mineral. | 9 | 2 | ITEM | 3318.7064 | 0 | 3318.7064 | 0% | 0 | 9.6 — Parede em pladur hidrófugo de placa dupla de 13mm em cada face com... | 9.14.1 — wc's
9.7 | Parede em pladur de placa dupla de 13mm em cada face, uma face hidrófuga e outra standard, com isolamento termico em lã mineral. | 9 | 2 | ITEM | 40550.114 | 0 | 40550.114 | 0% | 0 | 9.7 — Parede em pladur de placa dupla de 13mm em cada face, uma face hidr... | 9.14.2 — Zonas comuns
9.8 | Revestimento final de paredes de alvenaria, interior de apartamentos e zonas comuns, para posterior pintura, em gesso projectado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 9 | 2 | ITEM | 45694.3314 | 0 | 45694.3314 | 0% | 0 | 9.8 — Revestimento final de paredes de alvenaria, interior de apartamento... | 9.14.3 — Varandas e terraços
9.9 | Revestimento final em paredes de cozinhas e wc ́s em material cerâmico, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 9 | 2 | ITEM | 61615.05 | 0 | 61615.05 | 0% | 0 | 9.9 — Revestimento final em paredes de cozinhas e wc ́s em material cerâm... | 9.14.4 — Cozinhas
9.10 | Fornecimento e execução de betonilha de enchimento/regularização, em pavimentos interiores de apartamentos e zonas comuns, incluindo tela Impactodam de 10mm e todos os materiais a trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 9 | 2 | ITEM | 30204.1432 | 0 | 30204.1432 | 0% | 0 | 9.10 — Fornecimento e execução de betonilha de enchimento/regularização, e... | 9.15 — Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas, em material ce...
9.11 | Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante do tipo Vinílico Parador Classico, incluindo todos os trabalhos de assentamento, encaixe, corte e remate de acordo com o CE. | 9 | 2 | ITEM | 33716.128 | 0 | 33716.128 | 0% | 0 | 9.11 — Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante do tipo Vinílico... | 9.16 — Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas de entrada do e...
9.12 | Fornecimento e aplicação de material cerâmico, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento em: | 9 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.12 — Fornecimento e aplicação de material cerâmico, incluindo todos os m... | 9.17 — Fornecimento e execução tecto falso em gesso cartonado, no interior...
9.12.1 | Cozinhas e wc's | 9 | 3 | ITEM | 18323.412 | 0 | 18323.412 | 0% | 0 | 9.12.1 — Cozinhas e wc's | 9.18 — Idem em wc's com placa hidrófuga.
9.12.2 | Zonas Comuns | 9 | 3 | ITEM | 5511.864 | 0 | 5511.864 | 0% | 0 | 9.12.2 — Zonas Comuns | 9.19 — Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acab...
9.12.3 | Varandas | 9 | 3 | ITEM | 701.682 | 0 | 701.682 | 0% | 0 | 9.12.3 — Varandas | 10 — PINTURAS
9.13 | Fornecimento e aplicação de perfil de separação de pavimentos entre vinílico e cerâmico. | 9 | 2 | ITEM | 1061.64 | 0 | 1061.64 | 0% | 0 | 9.13 — Fornecimento e aplicação de perfil de separação de pavimentos entre... | 10.1 — Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, no in...
9.14 | Fornecimento e aplicação de rodapé em material cerâmico, com cerca de 10cm de altura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento em: | 9 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.14 — Fornecimento e aplicação de rodapé em material cerâmico, com cerca... | 10.2 — Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, sobre...
9.14.1 | wc's | 9 | 3 | ITEM | 5499.862 | 0 | 5499.862 | 0% | 0 | 9.14.1 — wc's | 10.3 — Idem nos tectos das escadas sobre reboco areado ou sobre betão.
9.14.2 | Zonas comuns | 9 | 3 | ITEM | 2607.535 | 0 | 2607.535 | 0% | 0 | 9.14.2 — Zonas comuns | 10.6 — Fornecimento e execução de marcação dos lugares de garagem, conform...
9.14.3 | Varandas e terraços | 9 | 3 | ITEM | 237.449 | 0 | 237.449 | 0% | 0 | 9.14.3 — Varandas e terraços | 11 — CANTARIAS
9.14.4 | Cozinhas | 9 | 3 | ITEM | 3573.6625 | 0 | 3573.6625 | 0% | 0 | 9.14.4 — Cozinhas | 11.1 — Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris, em pedra de granit...
9.15 | Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas, em material cerâmico em peças inteiras nos degraus e peças compatíveis em patamares, incluindo rodapé no mesmo material e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamentos. | 9 | 2 | ITEM | 9616.7736 | 0 | 9616.7736 | 0% | 0 | 9.15 — Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas, em material ce... | 11.2 — Fornecimento e aplicação de chapim em pedra de granito tipo Vila Re...
9.16 | Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas de entrada do edifício, em granito Vila Real em peças inteiras nos degraus e peças compatíveis em patamares, incluindo rodapé no mesmo material e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamentos. | 9 | 2 | ITEM | 646.38 | 0 | 646.38 | 0% | 0 | 9.16 — Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas de entrada do e... | 12 — SERRALHARIAS
9.17 | Fornecimento e execução tecto falso em gesso cartonado, no interior dos apartamentos e zonas comuns, constituido por estrutura de suporte e 1 placa satandard, incluindo isolamento térmico de lã mineral de 70mm, 40kg/m3 e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu adequado acabamento. | 9 | 2 | ITEM | 54261.4146 | 0 | 54261.4146 | 0% | 0 | 9.17 — Fornecimento e execução tecto falso em gesso cartonado, no interior... | 12.1.1 — vãos de correr
9.18 | Idem em wc's com placa hidrófuga. | 9 | 2 | ITEM | 16270.6577 | 0 | 16270.6577 | 0% | 0 | 9.18 — Idem em wc's com placa hidrófuga. | 12.1.2 — vãos de abrir
9.19 | Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acabamento areado, nos tectos de escadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 9 | 2 | ITEM | 261.6784 | 0 | 261.6784 | 0% | 0 | 9.19 — Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acab... | 12.1.3 — vãos de correr e abrir
9.20 | Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acabamento areado, no tecto da garagem, incuindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 9 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.20 — Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento, com acab... | 12.2 — Fornecimento e instalação de caixas de correio, em local a definir,...
10 | PINTURAS | 10 | 1 | CAPÍTULO | 57407.2687 | 0 | 57407.2687 | 0% | 0 | 10 — PINTURAS | 12.3 — Fornecimento e colocação de chapa lacada a tapar a abertura do esto...
10.1 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, no interior das habitações, sobre gesso cartonado ou gesso projectado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 10 | 2 | ITEM | 52810.5937 | 0 | 52810.5937 | 0% | 0 | 10.1 — Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, no in... | 12.4.1 — Portão de acesso automóvel, com 3ml de largura de abrir por 2,40
10.2 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, sobre reboco areado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 10 | 2 | ITEM | 2356.4476 | 0 | 2356.4476 | 0% | 0 | 10.2 — Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de base aquosa, sobre... | 12.5 — Fornecimento e eplicação de guarda de ferro, com 90cm de altura, em...
10.3 | Idem nos tectos das escadas sobre reboco areado ou sobre betão. | 10 | 2 | ITEM | 784.2374 | 0 | 784.2374 | 0% | 0 | 10.3 — Idem nos tectos das escadas sobre reboco areado ou sobre betão. | 12.6 — Fornecimento e execução de guarda de escadas, com 90cm de altura, e...
10.4 | Idem em tecto de garagem directamente no betão. | 10 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.4 — Idem em tecto de garagem directamente no betão. | 13 — CARPINTARIAS
10.5 | Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário. | 10 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.5 — Idem nas paredes da garagem caso se entenda como necessário. | 13.2.1 — Porta 0,90x2,20
10.6 | Fornecimento e execução de marcação dos lugares de garagem, conforme projecto de arquitectura. | 10 | 2 | ITEM | 1455.99 | 0 | 1455.99 | 0% | 0 | 10.6 — Fornecimento e execução de marcação dos lugares de garagem, conform... | 13.2.1 — De batente 0,80x2,00
11 | CANTARIAS | 11 | 1 | CAPÍTULO | 7915.2084 | 0 | 7915.2084 | 0% | 0 | 11 — CANTARIAS | 13.2.2 — De correr 0,80x2,00
11.1 | Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris, em pedra de granito tipo Vila Real, de 30mm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 11 | 2 | ITEM | 7442.6496 | 0 | 7442.6496 | 0% | 0 | 11.1 — Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris, em pedra de granit... | 13.3 — Fornecimento e execução de armários roupeiros, com 60cm de profundi...
11.2 | Fornecimento e aplicação de chapim em pedra de granito tipo Vila Real, de 20mm de espessura e 10cm de largura, nos topos dos pavimentos das varandas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado acabamento. | 11 | 2 | ITEM | 472.5588 | 0 | 472.5588 | 0% | 0 | 11.2 — Fornecimento e aplicação de chapim em pedra de granito tipo Vila Re... | 13.4 — Fornecimento e execução de armários de arrumação, nas zonas de circ...
12 | SERRALHARIAS | 12 | 1 | CAPÍTULO | 94494.9374 | 0 | 94494.9374 | 0% | 0 | 12 — SERRALHARIAS | 13.5 — Fornecimento e execução de armários de contadores das zonas comuns,...
12.1 | Fornecimento e instalação de caixilharia de alumínio com corte térmico, tipo Anicolor série CT (em vãos de correr) ou série AJI (em vãos de abrir), com vidro Planiclear 600, Planitherm 4S + caixa argon 14mm + Planiclerar 3mm, PVB Standard, Planiclear 3mm, em: | 12 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 — Fornecimento e instalação de caixilharia de alumínio com corte térm... | 13.6 — Fornecimento e execução de moveis de lavandaria e arrumos, incluind...
12.1.1 | vãos de correr | 12 | 3 | ITEM | 52198.1984 | 0 | 52198.1984 | 0% | 0 | 12.1.1 — vãos de correr | 13.7.1 — Móvel de parede e ilha.
12.1.2 | vãos de abrir | 12 | 3 | ITEM | 4480.9128 | 0 | 4480.9128 | 0% | 0 | 12.1.2 — vãos de abrir | 13.8 — Fornecimento e instalação de móveis de wc com acabamento exterior l...
12.1.3 | vãos de correr e abrir | 12 | 3 | ITEM | 5430.2976 | 0 | 5430.2976 | 0% | 0 | 12.1.3 — vãos de correr e abrir | 13.9 — Fornecimento e aplicação de rodape em madeira, com 12x75mm, com aca...
12.2 | Fornecimento e instalação de caixas de correio, em local a definir, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 12 | 2 | ITEM | 2489.76 | 0 | 2489.76 | 0% | 0 | 12.2 — Fornecimento e instalação de caixas de correio, em local a definir,... | 13.10 — Fornecimento e aplicação de revestimento em escadas interiores em m...
12.3 | Fornecimento e colocação de chapa lacada a tapar a abertura do estore e ombreiras dos vãos, com o alumínio alinhado pela face interior da parede, não se utilizando apainelados pelo interior. | 12 | 2 | ITEM | 8412.3616 | 0 | 8412.3616 | 0% | 0 | 12.3 — Fornecimento e colocação de chapa lacada a tapar a abertura do esto... | 13.11 — Fornecimento e execução de guarda de escadas interiores dos apartam...
12.4 | Fornecimento e instalação de portões exteriores, em chapa de ferro tratado e pintado, incluindo todos os materiais a trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento e acabamento. | 12 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.4 — Fornecimento e instalação de portões exteriores, em chapa de ferro... | 14 — LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
12.4.1 | Portão de acesso automóvel, com 3ml de largura de abrir por 2,40 | 12 | 3 | ITEM | 4914 | 0 | 4914 | 0% | 0 | 12.4.1 — Portão de acesso automóvel, com 3ml de largura de abrir por 2,40 | 14.1.1 — Lavatório Novelda Plus 50 BR.
12.5 | Fornecimento e eplicação de guarda de ferro, com 90cm de altura, em ferro tratado e pintado constituidas por passa-mão superior em barra chata de 40x10mm2, prumos verticais em barra chata de 30x6mm2, espaçados de 10cm, barra inferior de 40x10mm2 (colocada a cerca de 10cm do pavimento) e fixações ao pavimento em barra igual ás verticais com espaçamento de aproximadamente 60cm | 12 | 2 | ITEM | 8084.707 | 0 | 8084.707 | 0% | 0 | 12.5 — Fornecimento e eplicação de guarda de ferro, com 90cm de altura, em... | 14.1.2 — Sanita URB. Susp.52 RIMFLUSH fixação com tampa de sanita urb. Y cr...
12.6 | Fornecimento e execução de guarda de escadas, com 90cm de altura, em ferro tratado e pintado constituidas por passa-mão superior em tubolar de 40mm, perfis intermédios (a cerca de 30 e 60cm de altura) em tubolar de 25mm e prumos em barra chara de 40x10mm2, com fixação ao pavimento, espaçados em cerca de 1m. | 12 | 2 | ITEM | 8484.7 | 0 | 8484.7 | 0% | 0 | 12.6 — Fornecimento e execução de guarda de escadas, com 90cm de altura, e... | 14.1.3.1 — 0,80x0,80
13 | CARPINTARIAS | 13 | 1 | CAPÍTULO | 390609.2004 | 0 | 390609.2004 | 0% | 0 | 13 — CARPINTARIAS | 14.1.3.2 — 0,70x1,50
13.1 | Fornecimento e instalação de portas interiores de batente, de entrada de apartamentos do tipo Dierre modelo Split Ei 60 de um batente incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 13 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.1 — Fornecimento e instalação de portas interiores de batente, de entra... | 14.1.3.3 — 0,80x1,50
13.2.1 | Porta 0,90x2,20 | 13 | 3 | ITEM | 29877.12 | 0 | 29877.12 | 0% | 0 | 13.2.1 — Porta 0,90x2,20 | 14.1.3.4 — 0,80x1,80
13.2 | Fornecimento e instalação de portas interiores de apartamentos, com acabamento lacado industrial, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 13 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.2 — Fornecimento e instalação de portas interiores de apartamentos, com... | 14.1.3.5 — 0,80x2,00
13.2.1 | De batente 0,80x2,00 | 13 | 3 | ITEM | 31344.56 | 0 | 31344.56 | 0% | 0 | 13.2.1 — De batente 0,80x2,00 | 14.1.4 — Torneira Cetus Basic misturadora.
13.2.2 | De correr 0,80x2,00 | 13 | 3 | ITEM | 22053.9 | 0 | 22053.9 | 0% | 0 | 13.2.2 — De correr 0,80x2,00 | 14.1.5 — Torneira CETUS BASIC misturadora base de duche.
13.3 | Fornecimento e execução de armários roupeiros, com 60cm de profundidade, com acabamento exterior lacado industrial e interior em melamina tipo linho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 13 | 2 | ITEM | 76166.4234 | 0 | 76166.4234 | 0% | 0 | 13.3 — Fornecimento e execução de armários roupeiros, com 60cm de profundi... | 14.1.6 — Luxe toalheiro 60 cm CR.
13.4 | Fornecimento e execução de armários de arrumação, nas zonas de circulação dos apartamentos, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 13 | 2 | ITEM | 32507.8338 | 0 | 32507.8338 | 0% | 0 | 13.4 — Fornecimento e execução de armários de arrumação, nas zonas de circ... | 14.1.7 — Luxe Piaçava CR.
13.5 | Fornecimento e execução de armários de contadores das zonas comuns, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 13 | 2 | ITEM | 1063.3084 | 0 | 1063.3084 | 0% | 0 | 13.5 — Fornecimento e execução de armários de contadores das zonas comuns,... | 14.1.8 — Luxe Porta-rolos
13.6 | Fornecimento e execução de moveis de lavandaria e arrumos, incluindo portas similares aos roupeiros e divisão interior conforme especificações das espacialidades. | 13 | 2 | ITEM | 3970.914 | 0 | 3970.914 | 0% | 0 | 13.6 — Fornecimento e execução de moveis de lavandaria e arrumos, incluind... | 14.2 — Fornecimento e colocação de vidro fixo, temperado para resguardo no...
13.7 | Fornecimento e execução de móveis de cozinha, com acabamento exterior pintado e interior em melamina branca, incluindo tampo em compacto de pedra tipo Silestone, pio em inox e respectiva torneira e todos os materiais e trabalhos necessários, em: | 13 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.7 — Fornecimento e execução de móveis de cozinha, com acabamento exteri... | 15 — DIVERSOS
13.7.1 | Móvel de parede e ilha. | 13 | 3 | ITEM | 106971.12 | 0 | 106971.12 | 0% | 0 | 13.7.1 — Móvel de parede e ilha. | 15.1 — Fornecimento e montagem de elevador da Orona, com capacidade para 8...
13.8 | Fornecimento e instalação de móveis de wc com acabamento exterior lacado industrial e interior em melamina branca, incluindo tampo em pedra tipo Pedras Salgadas de 20mm, estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários. | 13 | 2 | ITEM | 24730.818 | 0 | 24730.818 | 0% | 0 | 13.8 — Fornecimento e instalação de móveis de wc com acabamento exterior l... | 15.2 — Fornecimento e instalação de estores eléctricos, incluindo todos os...
13.9 | Fornecimento e aplicação de rodape em madeira, com 12x75mm, com acabamento pintado, incluindo todos os trabalhos necessários. | 13 | 2 | ITEM | 16988.604 | 0 | 16988.604 | 0% | 0 | 13.9 — Fornecimento e aplicação de rodape em madeira, com 12x75mm, com aca... | 15.3.1 — placa de fogão Bosch PIE611BB5E
13.10 | Fornecimento e aplicação de revestimento em escadas interiores em madeira idêntica ao pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários. | 13 | 2 | ITEM | 28619.136 | 0 | 28619.136 | 0% | 0 | 13.10 — Fornecimento e aplicação de revestimento em escadas interiores em m... | 15.3.2 — Exaustor Integrado Bosch serie 2 DFT63AC50 59,8X29 CM
13.11 | Fornecimento e execução de guarda de escadas interiores dos apartamentos, em madeira identica á do revestimento da escada. | 13 | 2 | ITEM | 16315.4628 | 0 | 16315.4628 | 0% | 0 | 13.11 — Fornecimento e execução de guarda de escadas interiores dos apartam... | 15.3.3 — forno Bosch HBA574BB3
14 | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS | 14 | 1 | CAPÍTULO | 61947.1 | 0 | 61947.1 | 0% | 0 | 14 — LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS | 15.3.4 — micro-ondas Encastre Bosch BEL523MSO 20 L
14.1 | Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias, incluindo torneiras e todos os acessórios para o seu funcionamento, ligações, fixações, materiais e todos os trabalhos complementares. | 14 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.1 — Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias, incluindo torneir... | 15.3.5 — Frigorifico Serie 4 Combinado de instalação livre 203x60 cm aço ant...
14.1.1 | Lavatório Novelda Plus 50 BR. | 14 | 3 | ITEM | 6763.77 | 0 | 6763.77 | 0% | 0 | 14.1.1 — Lavatório Novelda Plus 50 BR. | 15.3.6 — Máquina de Lavar Loiça BOSCH SMS4EKI06E
14.1.2 | Sanita URB. Susp.52 RIMFLUSH fixação com tampa de sanita urb. Y cr Branco. | 14 | 3 | ITEM | 10253.28 | 0 | 10253.28 | 0% | 0 | 14.1.2 — Sanita URB. Susp.52 RIMFLUSH fixação com tampa de sanita urb. Y cr... | 15.3.7 — Serie 4 Máquina de Lavar/Secar 9/5 Kg 1400 rpm Bosch WNA1341XES
14.1.3 | Base de duche Moraira Branco. | 14 | 3 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.1.3 — Base de duche Moraira Branco. | 15.4 — Apoio de construção Civil as restantes especialidades, nomeadamente...
14.1.3.1 | 0,80x0,80 | 14 | 4 | ITEM | 904.18 | 0 | 904.18 | 0% | 0 | 14.1.3.1 — 0,80x0,80 | 15.5 — Execução de limpeza de final de obra
14.1.3.2 | 0,70x1,50 | 14 | 4 | ITEM | 562.16 | 0 | 562.16 | 0% | 0 | 14.1.3.2 — 0,70x1,50 | 16 — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
14.1.3.3 | 0,80x1,50 | 14 | 4 | ITEM | 1192.46 | 0 | 1192.46 | 0% | 0 | 14.1.3.3 — 0,80x1,50 | 16.1 — Fornecimento e execução de Instalações Electricas e de ITED, de aco...
14.1.3.4 | 0,80x1,80 | 14 | 4 | ITEM | 9841.95 | 0 | 9841.95 | 0% | 0 | 14.1.3.4 — 0,80x1,80 | 17 — INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1.3.5 | 0,80x2,00 | 14 | 4 | ITEM | 10653.6 | 0 | 10653.6 | 0% | 0 | 14.1.3.5 — 0,80x2,00 | 17.1.1 — (sem descrição)
14.1.4 | Torneira Cetus Basic misturadora. | 14 | 3 | ITEM | 2149.22 | 0 | 2149.22 | 0% | 0 | 14.1.4 — Torneira Cetus Basic misturadora. | 17.1.2 — Acessórios para contador totalizador e 25 contadores
14.1.5 | Torneira CETUS BASIC misturadora base de duche. | 14 | 3 | ITEM | 149.6 | 0 | 149.6 | 0% | 0 | 14.1.5 — Torneira CETUS BASIC misturadora base de duche. | 17.1.3 — Fornecimento e instalação de Bombas de Calor para AQS, incluindo tu...
14.1.6 | Luxe toalheiro 60 cm CR. | 14 | 3 | ITEM | 959.2 | 0 | 959.2 | 0% | 0 | 14.1.6 — Luxe toalheiro 60 cm CR. | 17.1.4 — Rede de Esgotos em tubo PVC PN4
14.1.7 | Luxe Piaçava CR. | 14 | 3 | ITEM | 2000.39 | 0 | 2000.39 | 0% | 0 | 14.1.7 — Luxe Piaçava CR. | 17.1.5 — Rede águas pluviais, a executar pelo exterior do edifício, incluind...
14.1.8 | Luxe Porta-rolos | 14 | 3 | ITEM | 1084.04 | 0 | 1084.04 | 0% | 0 | 14.1.8 — Luxe Porta-rolos | 17.1.6 — Rede de escoamento da garagem, incuindo caixas com grelha, caleira...
14.2 | Fornecimento e colocação de vidro fixo, temperado para resguardo nos chuveiros, espessura 10 mm, incluindo ferragens e todos os acessórios necessários. | 14 | 2 | ITEM | 15433.25 | 0 | 15433.25 | 0% | 0 | 14.2 — Fornecimento e colocação de vidro fixo, temperado para resguardo no... | 18 — INSTALAÇÕES MECÂNICAS
15 | DIVERSOS | 15 | 1 | CAPÍTULO | 175685.88 | 0 | 175685.88 | 0% | 0 | 15 — DIVERSOS | 18.1 — Fornecimento e execução de sistema de ventilação de cozinhas e wc's...
15.1 | Fornecimento e montagem de elevador da Orona, com capacidade para 8 pcs (630kg), incuindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 15 | 2 | ITEM | 27518.43 | 0 | 27518.43 | 0% | 0 | 15.1 — Fornecimento e montagem de elevador da Orona, com capacidade para 8... | 18.2 — Fornecimento e execução de sistema de climatização constuida por UI...
15.2 | Fornecimento e instalação de estores eléctricos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento. | 15 | 2 | ITEM | 20717.84 | 0 | 20717.84 | 0% | 0 | 15.2 — Fornecimento e instalação de estores eléctricos, incluindo todos os... | 19 — SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
15.3 | Fornecimento e colocação de electrodomésticos, incluindo todas as ligações, materiais e trabalhos necessários ao seu adequado funcionamento. | 15 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3 — Fornecimento e colocação de electrodomésticos, incluindo todas as l... | 19.1 — Fornecimento e montagem de portas corta fogo 60min de batente stand...
15.3.1 | placa de fogão Bosch PIE611BB5E | 15 | 3 | ITEM | 10299.84 | 0 | 10299.84 | 0% | 0 | 15.3.1 — placa de fogão Bosch PIE611BB5E | 19.2 — Fornecimento e execução de SCI, incluindo 6 extintores, grelhas de...
15.3.2 | Exaustor Integrado Bosch serie 2 DFT63AC50 59,8X29 CM | 15 | 3 | ITEM | 5959.68 | 0 | 5959.68 | 0% | 0 | 15.3.2 — Exaustor Integrado Bosch serie 2 DFT63AC50 59,8X29 CM | 20 — INFRAESTRUTURAS, ARRANJOS EXTERIORES e DOMÍNIO PÚBLICO
15.3.3 | forno Bosch HBA574BB3 | 15 | 3 | ITEM | 15520.32 | 0 | 15520.32 | 0% | 0 | 15.3.3 — forno Bosch HBA574BB3 | 20.1 — Fornecimento e aplicação de lancis cimento, de 8cm, de separação en...
15.3.4 | micro-ondas Encastre Bosch BEL523MSO 20 L | 15 | 3 | ITEM | 9041.76 | 0 | 9041.76 | 0% | 0 | 15.3.4 — micro-ondas Encastre Bosch BEL523MSO 20 L | 20.2 — Fornecimento e execução de zonas verdes, constituidas por camada de...
15.3.5 | Frigorifico Serie 4 Combinado de instalação livre 203x60 cm aço antidedadas Bosch KGN39VIBT | 15 | 3 | ITEM | 30396 | 0 | 30396 | 0% | 0 | 15.3.5 — Frigorifico Serie 4 Combinado de instalação livre 203x60 cm aço ant... | 20.3 — Fornecimento e execução de pavimento em pedra de chão hexagonal/bet...
15.3.6 | Máquina de Lavar Loiça BOSCH SMS4EKI06E | 15 | 3 | ITEM | 15960.72 | 0 | 15960.72 | 0% | 0 | 15.3.6 — Máquina de Lavar Loiça BOSCH SMS4EKI06E | 20.4 — Fornecimento e execução de caleira e grelha de jardim.
15.3.7 | Serie 4 Máquina de Lavar/Secar 9/5 Kg 1400 rpm Bosch WNA1341XES | 15 | 3 | ITEM | 22974 | 0 | 22974 | 0% | 0 | 15.3.7 — Serie 4 Máquina de Lavar/Secar 9/5 Kg 1400 rpm Bosch WNA1341XES | 20.5 — Fornecimento e execução de Muro Exterior em bloco de cimento de 50x...
15.4 | Apoio de construção Civil as restantes especialidades, nomeadamente abertura e tapamento de roços, execução do interior dos armários técnicos e outros trabalhos necessários. | 15 | 2 | ITEM | 12579.85 | 0 | 12579.85 | 0% | 0 | 15.4 — Apoio de construção Civil as restantes especialidades, nomeadamente...
15.5 | Execução de limpeza de final de obra | 15 | 2 | ITEM | 4717.44 | 0 | 4717.44 | 0% | 0 | 15.5 — Execução de limpeza de final de obra
16 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 16 | 1 | CAPÍTULO | 234000 | 0 | 234000 | 0% | 0 | 16 — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
16.1 | Fornecimento e execução de Instalações Electricas e de ITED, de acordo com os elementos fornecidos, em 26 fracções incluindo zonas comuns e garagens. | 16 | 2 | ITEM | 234000 | 0 | 234000 | 0% | 0 | 16.1 — Fornecimento e execução de Instalações Electricas e de ITED, de aco...
17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 17 | 1 | CAPÍTULO | 221116.34 | 0 | 221116.34 | 0% | 0 | 17 — INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1 | Fornecimento e execução de Instalações Hidráulicas, de acordo com os elementos fornecidos, em: | 17 | 2 | TÍTULO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.1 — Fornecimento e execução de Instalações Hidráulicas, de acordo com o...
17.1.1 | (sem descrição) | 17 | 3 | ITEM | 49140.05 | 0 | 49140.05 | 0% | 0 | 17.1.1 — (sem descrição)
17.1.2 | Acessórios para contador totalizador e 25 contadores | 17 | 3 | ITEM | 16380.02 | 0 | 16380.02 | 0% | 0 | 17.1.2 — Acessórios para contador totalizador e 25 contadores
17.1.3 | Fornecimento e instalação de Bombas de Calor para AQS, incluindo tubagem de água e instalação eléctrica necessárias ao seu funcionamento. | 17 | 3 | ITEM | 95921.38 | 0 | 95921.38 | 0% | 0 | 17.1.3 — Fornecimento e instalação de Bombas de Calor para AQS, incluindo tu...
17.1.4 | Rede de Esgotos em tubo PVC PN4 | 17 | 3 | ITEM | 47174.45 | 0 | 47174.45 | 0% | 0 | 17.1.4 — Rede de Esgotos em tubo PVC PN4
17.1.5 | Rede águas pluviais, a executar pelo exterior do edifício, incluindo, saídas de água, tubos de queda, tubagem suspensa e ligações ao exterior do edifício. | 17 | 3 | ITEM | 7272.73 | 0 | 7272.73 | 0% | 0 | 17.1.5 — Rede águas pluviais, a executar pelo exterior do edifício, incluind...
17.1.6 | Rede de escoamento da garagem, incuindo caixas com grelha, caleira com grelha e toda a tubagem necessária. | 17 | 3 | ITEM | 5227.71 | 0 | 5227.71 | 0% | 0 | 17.1.6 — Rede de escoamento da garagem, incuindo caixas com grelha, caleira...
18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 18 | 1 | CAPÍTULO | 215292.48 | 0 | 215292.48 | 0% | 0 | 18 — INSTALAÇÕES MECÂNICAS
18.1 | Fornecimento e execução de sistema de ventilação de cozinhas e wc's, incluindo tubagem spiro, grelhas de entrada e saída, ligações flexiveis e ventiladores helicoidais na cobertura. | 18 | 2 | ITEM | 20652 | 0 | 20652 | 0% | 0 | 18.1 — Fornecimento e execução de sistema de ventilação de cozinhas e wc's...
18.2 | Fornecimento e execução de sistema de climatização constuida por UI's em quartos e salas e 1UE/ap para os apartamentos T1 ou 2UE/ap para os apartamentos, T2 e T3, incluindo todas as instalações necessárias. | 18 | 2 | ITEM | 194640.48 | 0 | 194640.48 | 0% | 0 | 18.2 — Fornecimento e execução de sistema de climatização constuida por UI...
19 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS | 19 | 1 | CAPÍTULO | 14995.88 | 0 | 14995.88 | 0% | 0 | 19 — SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
19.1 | Fornecimento e montagem de portas corta fogo 60min de batente standart, incluindo todos os trabalhos necessários. | 19 | 2 | ITEM | 6250.59 | 0 | 6250.59 | 0% | 0 | 19.1 — Fornecimento e montagem de portas corta fogo 60min de batente stand...
19.2 | Fornecimento e execução de SCI, incluindo 6 extintores, grelhas de ventilação, centrais de incêndio e de CO e sistema de sinalização. | 19 | 2 | ITEM | 8745.29 | 0 | 8745.29 | 0% | 0 | 19.2 — Fornecimento e execução de SCI, incluindo 6 extintores, grelhas de...
20 | INFRAESTRUTURAS, ARRANJOS EXTERIORES e DOMÍNIO PÚBLICO | 20 | 1 | CAPÍTULO | 12341.8502 | 0 | 12341.8502 | 0% | 0 | 20 — INFRAESTRUTURAS, ARRANJOS EXTERIORES e DOMÍNIO PÚBLICO
20.1 | Fornecimento e aplicação de lancis cimento, de 8cm, de separação entre zonas de circulação e canteiros/jardim, incluindo maciço de assentanto e todos os materiais e trabalhos necessários. | 20 | 2 | ITEM | 376.9784 | 0 | 376.9784 | 0% | 0 | 20.1 — Fornecimento e aplicação de lancis cimento, de 8cm, de separação en...
20.2 | Fornecimento e execução de zonas verdes, constituidas por camada de terra vegatal com cerca de 30cm e relva ou prado de sequeiro. | 20 | 2 | ITEM | 8041.18 | 0 | 8041.18 | 0% | 0 | 20.2 — Fornecimento e execução de zonas verdes, constituidas por camada de...
20.3 | Fornecimento e execução de pavimento em pedra de chão hexagonal/betonilha esquartelada, no passeio e rampa de acesso, incluindo todos os trabalhos necessários. | 20 | 2 | ITEM | 1234.37 | 0 | 1234.37 | 0% | 0 | 20.3 — Fornecimento e execução de pavimento em pedra de chão hexagonal/bet...
20.4 | Fornecimento e execução de caleira e grelha de jardim. | 20 | 2 | ITEM | 1175.8574 | 0 | 1175.8574 | 0% | 0 | 20.4 — Fornecimento e execução de caleira e grelha de jardim.
20.5 | Fornecimento e execução de Muro Exterior em bloco de cimento de 50x20x20. | 20 | 2 | ITEM | 1513.4644 | 0 | 1513.4644 | 0% | 0 | 20.5 — Fornecimento e execução de Muro Exterior em bloco de cimento de 50x...